## Mode d'emploi
Rétroplanning type d'un événement — Pop Tables
28/10/2026 · 6 OPERATIONS/PRODUCTION · Document de travail du pôle Opérations : propositions, rien n'est décidé (voir REGISTRE DES DECISIONS).
À quoi il sert
À partir de la date de l'événement (J) et de son niveau de criticité (C1, C2, C3), il calcule la date de chaque jalon, son responsable et le process concerné (voir « 2026 1028 Fiches process PR-01 à PR-10 »). Il signale les jalons en retard et un délai de préparation insuffisant.
Comment s'en servir
1. Dupliquer l'onglet « Événement (exemple) » pour chaque événement (clic droit sur l'onglet, puis Déplacer ou copier, en cochant Créer une copie).
2. Saisir uniquement les cellules jaunes : nom, date J, criticité. Le reste se calcule.
3. Mettre à jour la colonne Statut au fil de l'eau. Une ligne passe en rouge si sa date est dépassée sans être « Fait ».
4. Les décalages (en jours avant ou après J) se modifient dans l'onglet « Jalons ». Une case vide signifie que le jalon ne s'applique pas à ce niveau.
Fondements
Les jalons reprennent le plan des deux soirées pilotes du Produit (lieux et chefs à S-10, contrats à S-8, ventes à S-6, menu figé à S-3, seuil de confirmation à J-14, bilan à S+1), l'option de lancement du Marketing (invitation envoyée environ trois semaines avant) et les fiches process du pôle Opérations. Les autres décalages sont des propositions (P).
Codes couleur : texte bleu sur fond jaune = saisie · texte noir = calcul · texte vert = lien vers un autre onglet · fond rouge = jalon en retard.
L'exemple porte sur une date fictive (H) : aucune date de pilote n'est arrêtée.

## Événement (exemple)
Rétroplanning de l'événement
Nom de l'événement |  | Pilote 1 — Premier soir
Date de l'événement (J) |  | 2027-01-18
Criticité (C1, C2, C3) |  | C2
Démarrage recommandé
Alerte de délai
N° | Jalon | Process | Responsable | Décalage (jours) | Date | Jour | Jours restants | Statut | Commentaire
À faire
Formulas:
Jours restants = IF(ISNUMBER([Date]),[Date]-TODAY(),"")
Note on C4: H : date fictive pour l'exemple, aucune date de pilote n'est arrêtée.

## Jalons
Jalons et décalages par niveau de criticité
Décalage en jours par rapport au jour J (négatif = avant). Case vide = sans objet à ce niveau. Cellules jaunes modifiables.
N° | Jalon | Process | Responsable | C1 | C2 | C3 | Nature | Fondement
1 | Ouverture du dossier, catégorie fixée, fiche technique v1 | PR-03 | Opérations | -56 | -70 | -84 | P / F | Plan des pilotes du Produit : lieux et chefs à S-10 (C2) ; C1 : 2 semaines avant les ventes ; C3 : 2 semaines de plus
2 | Lieu qualifié (fiche du lieu) | PR-01 | Ventes + Opérations | -56 | -70 | -84 | P / F | Plan des pilotes du Produit : S-10
3 | Chef engagé, chef de secours identifié | PR-02 | Ventes + Opérations | -56 | -70 | -84 | P / F | Plan des pilotes du Produit : S-10
4 | Devis de staffing et de fournisseurs reçus | PR-04, PR-05 | Opérations | -49 | -63 | -70 | P
5 | Contrats du lieu et du chef signés ; assurance ; licence de Pop Tables déclarée (D-09) avant toute commande de vin ; contrat M04 avec AdVini signé ; plan de maîtrise sanitaire en place | PR-02 | Juridique | -49 | -56 | -63 | P / F | Plan des pilotes du Produit : contrats à S-8, signés avant l'ouverture des ventes
6 | Budget réel validé | PR-10 | Finance | -45 | -49 | -56 | P
7 | Ouverture des ventes (offre A) ou signature du client (offre B) | — | Marketing / Ventes | -42 | -42 | -42 | F | Plan des pilotes du Produit : ventes à S-6
8 | Produits rares ou importés commandés | PR-05 | Opérations |  | -35 | -42 | P
9 | Menu et accords figés, fiche technique v2 | PR-03 | Chef + Opérations | -21 | -21 | -28 | F / P | Plan des pilotes du Produit : S-3
10 | Dégustation du menu | PR-07 | Chef + Direction |  |  | -21 | P
11 | Invitations envoyées (soirée signature) | — | Marketing |  |  | -21 | F | Premier événement, Marketing : invitation envoyée environ trois semaines avant
12 | Équipe réservée | PR-04 | Opérations | -21 | -21 | -28 | P
13 | Seuil de confirmation (offre A) : environ 70 % des sièges vendus | — | Produit + Finance | -14 | -14 | -14 | F | Plan des pilotes du Produit : J-14
14 | Liste des convives, allergies, plan de table | PR-06 | Opérations | -7 | -7 | -10 | P
15 | Produits frais commandés ; matériel et transport confirmés | PR-05 | Opérations | -7 | -7 | -10 | P
16 | Fiche technique finale diffusée à l'équipe | PR-03 | Opérations | -3 | -3 | -5 | P
17 | Confirmation de chaque intervenant | PR-04 | Opérations | -2 | -2 | -2 | P
18 | Répétition sur place | PR-07 | Opérations |  |  | -2 | P
19 | Arrivée du chef venu de loin ; réception des produits | PR-02, PR-05 | Opérations | -1 | -1 | -1 | P
20 | Jour J | PR-07 | Tous | 0 | 0 | 0 | —
21 | Restitution du lieu, état des lieux de sortie (avant réouverture) | PR-08 | Opérations | 0 | 0 | 0 | P
22 | Questionnaire de satisfaction ; retours du chef, du lieu et de l'équipe | PR-10 | Opérations | 1 | 1 | 1 | F | Plan des pilotes du Produit : questionnaire envoyé le lendemain
23 | Bilan chiffré : coût réel et coût prévu | PR-10 | Opérations + Finance | 7 | 7 | 7 | F | Plan des pilotes du Produit : bilan à S+1
24 | Notation des prestataires ; mise à jour du calculateur de staffing | PR-10 | Opérations | 7 | 7 | 7 | P
Démarrage recommandé (semaines avant J) |  |  | Niveau | C1 | C2 | C3
Semaines